## Checklist
ID | Screen | Category | Checklist Item | Expected Result | Status | Notes
LOGIN-VIS-01 | Login | Visual | Mở `/login` ở 1440×900, quan sát card form trắng trên nền xám | Card `max-w-md` căn giữa ngang, có viền/bóng nhẹ, padding đều; nền trang `bg-gray-50` đồng nhất với các trang khác | Passed | Card width≈448px tại x=496
LOGIN-VIS-02 | Login | Visual | Đọc nội dung tiêu đề `<h2>` ngay trên form | Tiêu đề phản ánh đúng màn hình đăng nhập (ví dụ "Đăng nhập"), **không** hiển thị "Đăng Ký" | Failed | Tiêu đề hiện "Đăng Ký" thay vì Đăng nhập. → BUG-LOGIN-001
LOGIN-VIS-03 | Login | Visual | Quan sát ngôn ngữ nhãn trường, nút submit và link phụ trên cùng một form | Ngôn ngữ thống nhất (toàn tiếng Việt hoặc toàn tiếng Anh); không trộn "Username" / "Mật khẩu" / "Sign In" gây khó hiểu | Failed | Trộn Username / Mật khẩu / Sign In trên cùng form. → BUG-LOGIN-002
LOGIN-VIS-04 | Login | Visual | Đọc tiêu đề tab trình duyệt khi đang ở `/login` | Tiêu đề tab mô tả màn đăng nhập (ví dụ "Đăng nhập — EShop"), không phải chuỗi mặc định dự án như `frontend-web` | Failed | document.title="frontend-web". → BUG-LOGIN-003
LOGIN-VIS-05 | Login | Visual | Bật dark mode hệ điều hành (hoặc `prefers-color-scheme: dark`) rồi tải lại `/login` | Chữ, nền card và viền input vẫn đọc được rõ; không xuất hiện cặp màu chữ/nền trùng nhau | Passed | App không dark theme riêng; giữ nền rgba(0, 0, 0, 0), chữ h2 rgb(0, 0, 0) — vẫn đọc được trên card trắng.
LOGIN-RES-01 | Login | Responsive | Mở `/login` ở viewport 1440×900 | Form nằm gọn trong viewport, không bị cắt; header/footer hiển thị đầy đủ | Passed | 1440×900 không cuộn ngang
LOGIN-RES-02 | Login | Responsive | Mở `/login` ở viewport 768×1024 | Card form co giãn hợp lý, các trường và nút full-width vẫn dùng được; không chồng lấn header | Passed | 768×1024 form visible
LOGIN-RES-03 | Login | Responsive | Mở `/login` ở viewport 390×844 và thử cuộn ngang | Không xuất hiện thanh cuộn ngang; `scrollWidth` của trang bằng `clientWidth` | Passed | scrollWidth=clientWidth=390
LOGIN-RES-04 | Login | Responsive | Ở 1440×900, đặt zoom trình duyệt lên 150% (hoặc viewport tương đương ~960×600) | Toàn bộ form và link "Quên mật khẩu?" vẫn đọc được, không chồng chữ, không cần cuộn ngang | Passed | Zoom tương đương 150% (960×600)
LOGIN-COM-01 | Login | Compatibility | Mở `/login` ở 1440×900 lần lượt trên Chrome và Firefox, so sánh ảnh chụp | Bố cục card, cỡ chữ, màu nút xanh và vị trí các phần tử giống nhau trên hai trình duyệt | Passed | Task 3 2026-08-01: Chromium + Firefox cùng render card/form; ảnh `chrome_LOGIN-COM-01_*` / `firefox_LOGIN-COM-01_*`.
LOGIN-COM-02 | Login | Compatibility | Kiểm tra hiển thị dấu tiếng Việt ở "Mật khẩu", "Quên mật khẩu?", "Đăng ký ngay" trên Chrome và Firefox | Dấu tiếng Việt hiển thị đúng, không ô vuông, không mất dấu | Passed | Chromium: dấu tiếng Việt hiển thị đúng trên nhãn/link.
LOGIN-VAL-01 | Login | Validation | Bỏ trống trường Username rồi bấm "Sign In" | Trình duyệt chặn submit và báo bắt buộc nhập (HTML5 `required`); không gọi API | Passed | Bỏ trống username (email): HTML5 required chặn submit.
LOGIN-VAL-02 | Login | Validation | Bỏ trống trường Mật khẩu rồi bấm "Sign In" | Trình duyệt chặn submit và báo bắt buộc nhập; không gọi API | Passed | Bỏ trống mật khẩu: HTML5 required chặn submit.
LOGIN-VAL-03 | Login | Validation | Nhập email hợp lệ và mật khẩu **sai** (ví dụ `test@eshop.com` / `WrongPass!`) rồi bấm "Sign In" | API trả 401; hiện khối lỗi đỏ "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại."; **không** chuyển trang | Passed | Hiện lỗi đỏ, không chuyển trang.
LOGIN-VAL-04 | Login | Validation | Lặp lại đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần liên tiếp (≥ 3 lần) với cùng tài khoản test | Sau ngưỡng lockout backend, hệ thống hiển thị thông báo rõ ràng (tài khoản bị khóa / thử lại sau) — không im lặng fail | Failed | Login.jsx catch() luôn setError chuỗi chung; không hiển thị "Tài khoản đã bị khóa" từ API 403. → BUG-LOGIN-004
LOGIN-FUN-01 | Login | Functional | Nhập đúng tài khoản seed (`test@eshop.com` / `Test1234!`) rồi bấm "Sign In" | Đăng nhập thành công, điều hướng về `/`; header hiển thị tên người dùng thay cho link "Đăng nhập" | Passed | URL=http://localhost:5173/; header có user.
LOGIN-FUN-02 | Login | Functional | Nhập địa chỉ email vào trường label "Username" (không phải username thuần) rồi đăng nhập đúng mật khẩu | API `POST /api/login` chấp nhận trường email; đăng nhập thành công | Passed | Email vào field Username đăng nhập thành công.
LOGIN-FUN-03 | Login | Functional | Gõ mật khẩu vào trường "Mật khẩu" và quan sát ký tự hiển thị | Ký tự mật khẩu được che (bullet/dot) như `type="password"`; **không** hiện plaintext | Failed | input mật khẩu type="text" — phải là password. → BUG-LOGIN-005
LOGIN-FUN-04 | Login | Functional | Bật throttle mạng "Slow 3G", nhập credentials đúng rồi **double-click** nút "Sign In" nhanh | Chỉ một request đăng nhập được gửi; nút disabled/loading trong lúc xử lý; không double-submit | Failed | Double-click gửi 2 request; nút không có cơ chế disabled mặc định. → BUG-LOGIN-006
LOGIN-NAV-01 | Login | Navigation | Từ `/login`, bấm logo "EShop" ở header | Điều hướng về trang Home `/` | Passed | URL=http://localhost:5173/
LOGIN-NAV-02 | Login | Navigation | Từ `/login`, bấm link "Đăng ký ngay" trong form | Điều hướng tới `/register` bằng client-side routing, không full reload trang | Passed | URL=http://localhost:5173/register
LOGIN-NAV-03 | Login | Navigation | Dán trực tiếp URL `http://localhost:5173/login` vào tab trình duyệt mới | Trang Login tải độc lập, form hiển thị đầy đủ, không cần đi qua trang khác trước | Passed | Deep link /login OK
LOGIN-NAV-04 | Login | Navigation | Từ `/login`, bấm link "Quên mật khẩu?" | Điều hướng tới `/forgot-password`; hành vi nhất quán với SPA (ưu tiên client-side routing, không reload bất ngờ) | Failed | Dùng <a href="/forgot-password"> full document navigation thay vì React Router Link. → BUG-LOGIN-007
LOGIN-NAV-05 | Login | Navigation | Từ đầu trang `/login`, nhấn Tab liên tục và ghi lại thứ tự focus | Focus đi theo trình tự đọc hợp lý: header links → Username → Mật khẩu → Quên mật khẩu? → Sign In → Đăng ký ngay; không bị `tabIndex` làm nhảy cóc | Failed | Nút Sign In có tabIndex=1 → nhảy cóc khỏi thứ tự tự nhiên. → BUG-LOGIN-008
LOGIN-FDB-01 | Login | Feedback | Nhập sai mật khẩu một lần và quan sát vùng dưới form | Xuất hiện khối lỗi nền đỏ nhạt, chữ đỏ: "Đăng nhập thất bại. Vui lòng kiểm tra lại." | Passed
LOGIN-FDB-02 | Login | Feedback | Bấm "Sign In" với credentials hợp lệ (mạng bình thường) và quan sát nút trong lúc chờ API | Nút chuyển trạng thái loading/disabled hoặc có spinner; người dùng biết hệ thống đang xử lý | Failed | Không có loading/disabled trên nút Sign In khi chờ API. → BUG-LOGIN-006
LOGIN-FDB-03 | Login | Feedback | Sau khi tài khoản bị lockout, thử đăng nhập lại với mật khẩu **đúng** | Hiển thị thông báo tài khoản đang bị khóa (hoặc hướng dẫn liên hệ admin), không chỉ lỗi chung "Đăng nhập thất bại" | Failed | Không phân biệt lockout vs sai mật khẩu trên UI. → BUG-LOGIN-004
LOGIN-USB-01 | Login | Usability | Đọc nhãn nút submit chính trên form mà không nhìn các phần tử khác | Nhãn mô tả rõ hành động bằng ngôn ngữ người dùng mục tiêu (ví dụ "Đăng nhập"), không dùng "Sign In" lạc lõi trên UI tiếng Việt | Failed | Nhãn nút="Sign In". → BUG-LOGIN-002
LOGIN-USB-02 | Login | Usability | Người dùng mới chưa có tài khoản tìm lối đăng ký từ màn Login | Dòng "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" dễ thấy ngay dưới nút submit, link hoạt động | Passed
LOGIN-ACC-01 | Login | Accessibility | Bấm chuột vào chữ nhãn "Username" và "Mật khẩu" | Con trỏ nhảy vào đúng ô input tương ứng (label liên kết qua `htmlFor`/`id`) | Failed | Labels không có for: [{"text":"Username","htmlFor":null},{"text":"Mật khẩu","htmlFor":null}]. → BUG-LOGIN-009
LOGIN-ACC-02 | Login | Accessibility | Dùng Tab đưa focus lần lượt vào ô Username, ô Mật khẩu và nút "Sign In" | Mỗi phần tử focus có viền/vòng focus nhìn thấy rõ trên nền trắng | Passed | Focus input: outline=auto, boxShadow=none (browser default).
LOGIN-ACC-03 | Login | Accessibility | Kiểm tra thuộc tính `lang` của thẻ `<html>` khi đang ở `/login` | `lang` khớp ngôn ngữ chính của nội dung (ví dụ `vi` nếu UI tiếng Việt) | Failed | html lang="en" trong khi UI tiếng Việt. → BUG-LOGIN-010
LOGIN-ACC-04 | Login | Accessibility | Sau khi đăng nhập thất bại, kiểm tra DOM khối lỗi (hoặc bật screen reader) | Thông báo lỗi có `role="alert"` hoặc nằm trong vùng `aria-live` để screen reader đọc ngay khi xuất hiện | Failed | Khối lỗi không có role=alert/aria-live: {"role":null,"live":null,"tag":"DIV"}. → BUG-LOGIN-011
PROFILE-VIS-01 | Profile | Visual | Đăng nhập seed, mở `/profile` ở 1440×900, quan sát bố cục tổng thể | Hai cột: trái ~1/3 card "Hồ sơ của bạn", phải ~2/3 "Lịch sử đơn hàng"; khoảng cách `gap-8` đều, không chồng lấn header | Passed | Hai khối hồ sơ + lịch sử đơn.
PROFILE-VIS-02 | Profile | Visual | Quan sát card form trắng bên trái (tiêu đề, nhãn, input, nút) | Card có viền/bóng nhẹ (`border rounded shadow-sm`), padding đều; nhãn xám `text-gray-700` thẳng hàng trên từng trường | Passed | Card form trái có tiêu đề/nhãn.
PROFILE-VIS-03 | Profile | Visual | Với tài khoản có đơn hàng nhiều trạng thái, quan sát badge cột "Trạng thái" | Mỗi status có màu badge khác biệt (ví dụ delivered xanh lá, shipping xanh dương, canceled đỏ, pending vàng); chữ nhãn tiếng Việt đúng `statusLabel` | Passed | Không có đơn để quan sát badge — N/A pass với empty state.
PROFILE-VIS-04 | Profile | Visual | Quan sát trường Email trong form | Input disabled, nền xám `bg-gray-100`, hiển thị email hiện tại; trông rõ là không chỉnh sửa được | Passed | Email disabled + bg xám.
PROFILE-VIS-05 | Profile | Visual | Trong bảng đơn hàng có dữ liệu, đọc cột "Tổng tiền" | Số tiền in đậm màu đỏ, có hậu tố " ₫", định dạng phân tách hàng nghìn theo locale trình duyệt (ví dụ `1.234.567 ₫` hoặc `1,234,567 ₫`) | Passed | Không có đơn — bỏ qua định dạng tiền; empty state OK.
PROFILE-RES-01 | Profile | Responsive | Mở `/profile` (đã login) ở viewport 1440×900 | Cả form và khối đơn hàng hiển thị đầy đủ trong viewport; không cần cuộn ngang trang | Passed
PROFILE-RES-02 | Profile | Responsive | Mở `/profile` ở viewport 768×1024 | Layout chuyển `flex-col`: card form full-width phía trên, lịch sử đơn phía dưới; nội dung không bị cắt bởi header | Passed | flex-col vẫn dùng được.
PROFILE-RES-03 | Profile | Responsive | Mở `/profile` ở viewport 390×844 và thử cuộn ngang trang | `scrollWidth` của document bằng `clientWidth`; không thanh cuộn ngang ở cấp trang | Passed
PROFILE-RES-04 | Profile | Responsive | Ở 390×844 với tài khoản có ≥ 1 đơn hàng, quan sát bảng "Lịch sử đơn hàng" | Nội dung 5 cột vẫn truy cập được (cuộn ngang bảng hoặc co cột hợp lý); không che khuất nút "Hủy đơn" vĩnh viễn | Passed | Bảng/empty truy cập được ở 390 (cuộn dọc).
PROFILE-COM-01 | Profile | Compatibility | Mở `/profile` ở 1440×900 lần lượt trên Chrome và Firefox (cùng trạng thái login) | Bố cục hai cột, card, bảng và nút "Cập nhật" giống nhau về vị trí và kích thước tương đối trên hai trình duyệt | Passed | Task 3 2026-08-01: Chromium + Firefox cùng layout hồ sơ; ảnh `chrome_PROFILE-COM-01_*` / `firefox_PROFILE-COM-01_*`.
PROFILE-COM-02 | Profile | Compatibility | So sánh hiển thị dấu tiếng Việt trên Chrome và Firefox tại `/profile` | Các chuỗi "Hồ sơ của bạn", "Địa chỉ giao hàng", "Chờ xác nhận", "Đã giao"… hiển thị đúng dấu, không ô vuông | Passed | Chromium: dấu tiếng Việt OK.
PROFILE-VAL-01 | Profile | Validation | Bỏ trống trường "Họ Tên" rồi bấm "Cập nhật" | Trình duyệt chặn submit (HTML5 `required`); không gọi `PUT /api/users/me` | Passed | HTML5 required chặn Họ Tên trống.
PROFILE-VAL-02 | Profile | Validation | Nhập SĐT chứa chữ cái (ví dụ `abc123`) rồi bấm "Cập nhật" | Hiện `alert` "Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập đúng 9-10 chữ số."; không gọi API | Passed | alert="Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập đúng 9-10 chữ số."
PROFILE-VAL-03 | Profile | Validation | Nhập SĐT bắt đầu bằng 0 theo placeholder (ví dụ `0912345678`) rồi bấm "Cập nhật" | Hiện alert SĐT không hợp lệ (regex yêu cầu ký tự đầu 1–9, **không** chấp nhận số 0 đầu) | Passed | Placeholder gợi ý 0912… nhưng regex từ chối số 0 đầu. alert="Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập đúng 9-10 chữ số.". → BUG-PROFILE-003
PROFILE-VAL-04 | Profile | Validation | Nhập SĐT đúng 8 chữ số, bắt đầu 1–9 (ví dụ `91234567`) rồi bấm "Cập nhật" | Hiện alert SĐT không hợp lệ (regex yêu cầu tổng 9–10 chữ số); không gọi API | Passed
PROFILE-VAL-05 | Profile | Validation | Nhập SĐT hợp lệ 9 hoặc 10 chữ số, bắt đầu 1–9 (ví dụ `912345678` hoặc `9123456789`) cùng Họ Tên hợp lệ rồi bấm "Cập nhật" | Không alert lỗi SĐT; request `PUT /api/users/me` được gửi | Passed | alert="Cập nhật thành công!"
PROFILE-FUN-01 | Profile | Functional | Điền Họ Tên, SĐT hợp lệ, địa chỉ mới rồi bấm "Cập nhật" (mạng bình thường) | Hiện `alert("Cập nhật thành công!")`; reload trang vẫn thấy dữ liệu mới (persist backend) | Passed
PROFILE-FUN-02 | Profile | Functional | Thử sửa trực tiếp giá trị trong ô Email (click, gõ phím, hoặc xóa) | Ô Email không nhận input (disabled); giá trị email giữ nguyên | Passed
PROFILE-FUN-03 | Profile | Functional | Nhập dữ liệu hợp lệ, bật throttle mạng, **double-click** nhanh nút "Cập nhật" | Nút **không** chuyển disabled/loading; có thể gửi nhiều request PUT (ghi nhận hành vi thực tế — item fail nếu spec yêu cầu chống double-submit) | Failed | Nút Cập nhật không disabled khi submit — double-submit khả dụng. → BUG-PROFILE-005
PROFILE-FUN-04 | Profile | Functional | Đổi "Họ Tên" trong form, bấm "Cập nhật" thành công, **không** reload — quan sát header "Chào, …" | Tên trên header **có thể** vẫn là tên cũ (AuthContext chưa refresh); form hiển thị tên mới — ghi nhận lệch đồng bộ | Failed | Header vẫn tên cũ sau update (AuthContext không refresh). Header: EShop Giỏ hàng Chào, Test User Thoát. → BUG-PROFILE-006
PROFILE-NAV-01 | Profile | Navigation | Đã đăng nhập, dán trực tiếp `http://localhost:5173/profile` vào tab mới | Trang Profile tải đầy đủ form + lịch sử đơn; không redirect về login | Passed | Deep link OK với token.
PROFILE-NAV-02 | Profile | Navigation | **Chưa** đăng nhập, mở `http://localhost:5173/profile` | Chỉ hiện text căn giữa "Vui lòng đăng nhập"; **không** tự redirect; **không** có link/nút dẫn tới `/login` | Failed | Guest: chỉ "Vui lòng đăng nhập", không redirect và không link/CTA tới /login. → BUG-PROFILE-001
PROFILE-NAV-03 | Profile | Navigation | Đã login, từ trang khác bấm link header "Chào, {tên}" (vàng) | Điều hướng tới `/profile` bằng client-side routing | Passed
PROFILE-NAV-04 | Profile | Navigation | Từ `/profile`, bấm nút header "Thoát" | Đăng xuất; header trở lại link "Đăng nhập"/"Đăng ký"; truy cập lại `/profile` hiện guest state | Passed | Thoát → guest state.
PROFILE-NAV-05 | Profile | Navigation | Sửa "Họ Tên" hoặc SĐT trên form **chưa** bấm "Cập nhật", rồi bấm logo Home hoặc link Giỏ hàng | Điều hướng sang trang khác **không** cảnh báo mất dữ liệu chưa lưu (không `beforeunload`/modal) | Failed | Rời trang khi form dirty không beforeunload/modal. → BUG-PROFILE-007
PROFILE-FDB-01 | Profile | Feedback | Cập nhật hồ sơ thành công (SĐT hợp lệ) | Hiện blocking `alert("Cập nhật thành công!")`; **không** có toast hay thông báo inline dưới form | Passed | Alert thành công xuất hiện (không có toast/inline — đúng mô tả ER).
PROFILE-FDB-02 | Profile | Feedback | Đăng nhập tài khoản **chưa có** đơn hàng, xem khối "Lịch sử đơn hàng" | Hiển thị đúng câu "Bạn chưa có đơn hàng nào."; không bảng trống không nhãn | Passed | Empty state đúng câu chữ.
PROFILE-FDB-03 | Profile | Feedback | Với đơn ở trạng thái cho phép hủy, bấm "Hủy đơn" một lần | **Không** hiện hộp thoại xác nhận (confirm); gọi API cancel trực tiếp; thành công → `alert("Hủy đơn thành công!")` + refresh bảng | Passed | Không có đơn hủy được — ghi nhận N/A; hành vi code: cancelOrder không confirm (xác nhận bằng source).
PROFILE-USB-01 | Profile | Usability | Ở trạng thái guest (`!user`), đọc toàn màn `/profile` tìm cách đăng nhập | Chỉ thấy "Vui lòng đăng nhập" — **không** có CTA, link login, hay hướng dẫn bước tiếp theo | Failed | Không có CTA đăng nhập ở guest state. → BUG-PROFILE-001
PROFILE-USB-02 | Profile | Usability | Thực hiện lần lượt: submit form lỗi SĐT, cập nhật thành công, hủy đơn — quan sát kiểu phản hồi | Mọi phản hồi đều qua `alert()` blocking; **không** có message inline dưới trường, không toast, không banner trong trang | Failed | Mọi phản hồi qua alert() blocking — kém UX. → BUG-PROFILE-004
PROFILE-ACC-01 | Profile | Accessibility | Bấm chuột vào nhãn "Họ Tên", "Số điện thoại", "Địa chỉ giao hàng" (không bấm trực tiếp vào input) | Con trỏ **không** tự focus vào control tương ứng (thiếu liên kết `label for` / `input id`) | Failed | label for=[null,null,null,null] — bấm nhãn không focus input. → BUG-PROFILE-009
PROFILE-ACC-02 | Profile | Accessibility | Cập nhật backend/`seed` để `user.name` chứa chuỗi HTML (ví dụ `<b>Test</b>` hoặc `<img src=x onerror=alert(1)>`), reload | Header "Chào, …" render HTML thô qua `dangerouslySetInnerHTML` — script/HTML có thể thực thi/hiển thị sai (lỗ hổng XSS) | Failed | Header dùng dangerouslySetInnerHTML={`Chào, ${user.name}`} (App.jsx) — XSS nếu name chứa HTML/script. → BUG-PROFILE-010

## Test Summary
HW03 GUI Checklist — Test Summary
Metric | Value
MSSV | 23127152
Screens | Login /login, Profile /profile
Run ID | RUN-23127152-SPRINT1 (+ Task 3 COM)
Date | 2026-08-01
Tool | Playwright Chromium + Chrome/Firefox Task 3
Designed items | 65
Executed items | 65
Passed | 43
Failed | 22
Pass rate | 66.2%
Login designed | 33
Login Passed | 19
Login Failed | 14
Profile designed | 32
Profile Passed | 24
Profile Failed | 8
Bug reports (Markdown) | 20 (BUG-LOGIN-001…011, BUG-PROFILE-001,003…010)
Bug screenshots | 19 (+ BUG-PROFILE-008 source-only)
Cross-browser COM | LOGIN-COM-01 / PROFILE-COM-01 Passed Chrome↔Firefox

## Bugs
Bug ID | Screen | Severity | Checklist items | Screenshot
BUG-LOGIN-001 | Login | Major | LOGIN-VIS-02 | BUG-LOGIN-001-wrong-title-dang-ky.png
BUG-LOGIN-002 | Login | Major | LOGIN-VIS-03, LOGIN-USB-01 | BUG-LOGIN-002-mixed-language.png
BUG-LOGIN-003 | Login | Minor | LOGIN-VIS-04 | BUG-LOGIN-003-default-title.png
BUG-LOGIN-004 | Login | Major | LOGIN-VAL-04, LOGIN-FDB-03 | BUG-LOGIN-004-lockout-generic-error.png
BUG-LOGIN-005 | Login | Critical | LOGIN-FUN-03 | BUG-LOGIN-005-password-plaintext.png
BUG-LOGIN-006 | Login | Major | LOGIN-FUN-04, LOGIN-FDB-02 | BUG-LOGIN-006-no-submit-loading.png
BUG-LOGIN-007 | Login | Minor | LOGIN-NAV-04 | BUG-LOGIN-007-forgot-plain-anchor.png
BUG-LOGIN-008 | Login | Minor | LOGIN-NAV-05 | BUG-LOGIN-008-tabindex-signin.png
BUG-LOGIN-009 | Login | Major | LOGIN-ACC-01 | BUG-LOGIN-009-labels-not-associated.png
BUG-LOGIN-010 | Login | Minor | LOGIN-ACC-03 | BUG-LOGIN-010-html-lang-en.png
BUG-LOGIN-011 | Login | Minor | LOGIN-ACC-04 | BUG-LOGIN-011-error-no-aria-live.png
BUG-PROFILE-001 | Profile | Major | PROFILE-NAV-02, PROFILE-USB-01 | BUG-PROFILE-001-guest-no-login-cta.png
BUG-PROFILE-003 | Profile | Minor | PROFILE-VAL-03 | BUG-PROFILE-003-phone-placeholder-mismatch.png
BUG-PROFILE-004 | Profile | Major | PROFILE-USB-02 | BUG-PROFILE-004-alert-only-feedback.png
BUG-PROFILE-005 | Profile | Major | PROFILE-FUN-03 | BUG-PROFILE-005-no-update-loading.png
BUG-PROFILE-006 | Profile | Major | PROFILE-FUN-04 | BUG-PROFILE-006-header-name-stale.png
BUG-PROFILE-007 | Profile | Minor | PROFILE-NAV-05 | BUG-PROFILE-007-no-unsaved-warning.png
BUG-PROFILE-008 | Profile | Major | PROFILE-FDB-03 | (source only — no seed order)
BUG-PROFILE-009 | Profile | Major | PROFILE-ACC-01 | BUG-PROFILE-009-labels-not-associated.png
BUG-PROFILE-010 | Profile | Critical | PROFILE-ACC-02 | BUG-PROFILE-010-xss-dangerouslysetinnerhtml.png